## Tabelle1
technische probleme (stromausfall, internet, ..)
| eigene inkompetenz - fehlende vorkenntnisse |  |  |  | Iteration | 1 |  | 2 |  | 3
Nummer | Risiko | Beschreibung | Datum | Art | IMP | PRB | MAG | PRB | MAG | PRB | MAG
1 | Wegfall Teammitglied temporär | Durch Krankheit fällt ein Teammitlied zeitweise aus | 2020-12-07 | Ressource | 4 | 80% | 3.2 | 80% | 3.2
2 | Wegfall Teammitglied dauerhaft | Durch Studienabbruch fällt ein Teammitglied durchgängig aus. | 2020-12-07 | Ressource | 5 | 30% | 1.5 | 20% | 1
3 | Fehlende Zeit | Durch Studium etc. haben Teammitglieder nur begrenzt Zeit und evtl. Schwierigkeiten gemeinsame Termine zu finden. | 2020-12-07 | Zeitlich | 3 | 60% | 1.8 | 50% | 1.5
4 | Missverständliche Kommunikation intern | Die Kommunikation zwischen den Teammitgliedern ist unklar, wodurch Fehler gebaut und Zeit verloren geht. | 2020-12-07 | Geschäftlich | 3 | 10% | 0.3 | 10% | 0.3
5 | Benutzung unbekannter Tools | Für die Projektdurchführung werden unbekannte Tools/Werkzeuge benutzt, mit welchen die Teammitglieder wenig bis keine Erfahrung besitzen. | 2020-12-07 | Technisch | 1 | 80% | 0.8 | 60% | 0.6
6 | Erreichbarkeit der Themensteller | Die Themensteller sind für das Team nicht erreichbar, wodurch Fragen nicht beantwortet werden können und Zeit verloren geht. | 2020-12-07 | Geschäftlich | 3 | 70% | 2.1 | 50% | 1.5
7 | Missverständliche Kommunikation extern | Die Kommunation mit den Themenstellern ist unklar, wordurch Aufgaben falsch verstanden und Lösungsansätze falsch angegangen werden können. | 2020-12-07 | Geschäftlich & Zeitlich | 5 | 30% | 1.5 | 25% | 1.25
8 | Verschätzen bei Risiken | Die Risiken werden falsch abgeschätzt und dadurch wird ein falscher Fokus gesetzt. | 2020-12-07 | Geschäftlich | 2 | 10% | 0.2 | 10% | 0.2
9 | Fehlende Managementtechniken | Mangelnde Projektplanung führt zu einer unklaren und unstrukturierten Vorgehensweise in der Projektdurchführung. | 2020-12-07 | Geschäftlich | 3 | 50% | 1.5 | 40% | 1.2
10 | Technische Probleme | Die Onlinelehre | Datum: 2020-12-21; Art: Technisch; IMP: 4; PRB: 80%; MAG: 3.2
11 | Fehlende Vorkenntnisse | Es fehlt das Fachwissen und die Erfahrung um die Aufgaben effizient lösen zu können. | Datum: 2020-12-21; Art: Geschäftlich; IMP: 3; PRB: 70%; MAG: 2.1
12 | Zu optimistische Projektplanung |  | Datum: 2020-12-21; Art: Geschäftlich; IMP: 3; PRB: 50%; MAG: 1.5
13 | Gleichzeite Bearbeitung von Dokumenten | Das gleichzeitige Bearbeiten von dem gleichen Dokument bei VS Code führt zu Fehlern, wod | Datum: 2020-12-21; Art: Technisch; IMP: 4; PRB: 80%; MAG: 3.2
14 | Prüfungsphase | Wir starten in die letzten Wochen vor den Prüfungsterminen, wodurch Teammitlgieder eventuell den Fokus auf andere Fächer legen müssen. | Datum: 2021-01-04; Art: Geschäftlich & Zeitlich; IMP: 5; PRB: 60%; MAG: 3
15
16
17
;- Typ: Ressourcen, Geschäftlich, Technisch, Zeitlich;;;;;;;;;;;;
;- Auswirkung (IMP): Wert zwischen 1 (niedrig) und 5 (hoch), der die Auswirkungen auf das Projekt angibt, wenn das Risiko eintritt. ;;;;;;;;;;;;
;- Wahrscheinlichkeit (PRB): Prozentangabe für die Eintrittswahrscheinlichkeit des Risikos.;;;;;;;;;;;;
;-Stärke (MAG): Produkt aus Auswirkung und Wahrscheinlichkeit.;;;;;;;;;;;;