## Tabelle1
[6 empty] | Iteration | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8
Nummer | Risiko | Beschreibung | Gegenmaßnahme | Datum | Art | IMP | PRB | MAG | PRB | MAG | PRB | MAG | PRB | MAG | PRB | MAG | PRB | MAG | PRB | MAG | PRB | MAG
1 | Wegfall Teammitglied temporär | Durch Krankheit fällt ein Teammitlied zeitweise aus | Doppelbelegung der Rollen und die Bereitstellung aller Daten und Dokumente für das ganze Team. | 2020-12-07 | Ressource | 4 | 80% | 3.2 | 70% | 2.8 | 60% | 2.4 | 10% | 0.4 | 10% | 0.4 | 10% | 0.4 | 10% | 0.4 | 10% | 0.4
2 | Wegfall Teammitglied dauerhaft | Durch Studienabbruch fällt ein Teammitglied durchgängig aus. |  | 2020-12-07 | Ressource | 5 | 30% | 1.5 | 20% | 1 | 15% | 0.75 | 10% | 0.5 | 10% | 0.5 | 10% | 0.5 | 10% | 0.5 | 10% | 0.5
3 | Fehlende Zeit | Durch Studium etc. haben Teammitglieder nur begrenzt Zeit und evtl. Schwierigkeiten gemeinsame Termine zu finden. | 4. Semester: Reservierung eines Zeitblocks jede Woche | 2020-12-07 | Zeitlich | 3 | 60% | 1.8 | 50% | 1.5 | 30% | 0.9 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
4 | Missverständliche Kommunikation intern | Die Kommunikation zwischen den Teammitgliedern ist unklar, wodurch Fehler gebaut und Zeit verloren geht. | Absprachen festhalten (Protokoll,…), Gegenseitiges Kennenlernen mit der Zeit | 2020-12-07 | Geschäftlich | 3 | 50% | 1.5 | 25% | 0.75 | 5% | 0.15 | 10% | 0.3 | 5% | 0.15 | 5% | 0.15 | 5% | 0.15 | 5% | 0.15
5 | Benutzung unbekannter Tools | Für die Projektdurchführung werden unbekannte Tools/Werkzeuge benutzt, mit welchen die Teammitglieder wenig bis keine Erfahrung besitzen. | Recherche zu den Tools betreiben, Learning by Doing, andere Teammitglieder weiterbilden | 2020-12-07 | Technisch | 1 | 80% | 0.8 | 60% | 0.6 | 40% | 0.4 | 40% | 0.4 | 30% | 0.3 | 20% | 0.2 | 10% | 0.1 | 10% | 0.1
6 | Erreichbarkeit der Themensteller | Die Themensteller sind für das Team nicht erreichbar, wodurch Fragen nicht beantwortet werden können und Zeit verloren geht. | Rechtzeitige Terminabsprache, Sammeln von Fragen/Problemen | 2020-12-07 | Geschäftlich | 3 | 80% | 2.4 | 60% | 1.8 | 30% | 0.9 | 30% | 0.9 | 10% | 0.3 | 10% | 0.3 | 10% | 0.3 | 10% | 0.3
7 | Missverständliche Kommunikation extern | Die Kommunikation mit den Themenstellern ist unklar, wordurch Aufgaben falsch verstanden und Lösungsansätze falsch angegangen werden können. | Regelmäßiger Austausch, Feedback von den Themenstellern einholen | 2020-12-07 | Geschäftlich & Zeitlich | 5 | 50% | 2.5 | 25% | 1.25 | 20% | 1 | 20% | 1 | 20% | 1 | 20% | 1 | 10% | 0.5 | 5% | 0.25
8 | Verschätzen bei Risiken | Die Risiken werden falsch abgeschätzt und dadurch wird ein falscher Fokus gesetzt. | Absprache im ganzen Team zu den Risiken | 2020-12-07 | Geschäftlich | 2 | 70% | 1.4 | 30% | 0.6 | 10% | 0.2 | 10% | 0.2 | 10% | 0.2 | 10% | 0.2 | 10% | 0.2 | 0% | 0
9 | Fehlende Managementtechniken | Mangelnde Projektplanung führt zu einer unklaren und unstrukturierten Vorgehensweise in der Projektdurchführung. | Erfahrung aus vorherigen Iterationen wird in den Nächsten mit angewandt | 2020-12-07 | Geschäftlich | 3 | 50% | 1.5 | 40% | 1.2 | 30% | 0.9 | 30% | 0.9 | 20% | 0.6 | 20% | 0.6 | 20% | 0.6 | 20% | 0.6
10 | Fehlende Vorkenntnisse | Es fehlt das Fachwissen und die Erfahrung um die Aufgaben effizient lösen zu können. | Weiterbildungen wahrnehmen, Recherche betreiben, bei Praktika nachfragen ;) | 2020-12-21 | Geschäftlich | 3 |  |  | 70% | 2.1 | 50% | 1.5 | 50% | 1.5 | 50% | 1.5 | 40% | 1.2 | 30% | 0.9 | 20% | 0.6
11 | Zu optimistische Projektplanung | Die Größe des Arbeitsaufwands wurde unterschätzt. | Regelmäßiges Neuabschätzen des Aufwands, Soll- und Ist-Stand vergleichen | 2020-12-21 | Geschäftlich | 3 |  |  | 50% | 1.5 | 40% | 1.2 | 40% | 1.2 | 40% | 1.2 | 30% | 0.9 | 20% | 0.6 | 10% | 0.3
12 | Gleichzeite Bearbeitung von Dokumenten | Das gleichzeitige Bearbeiten von dem gleichen Dokument bei VS Code führt zu Fehlern | Nutzung von verschiedenen Branches | 2020-12-21 | Technisch | 4 |  |  | 80% | 3.2 | 30% | 1.2 | 10% | 0.4 | 10% | 0.4 | 10% | 0.4 | 10% | 0.4 | 10% | 0.4
13 | Prüfungsphase | Wir starten in die letzten Wochen vor den Prüfungsterminen, wodurch Teammitlgieder eventuell den Fokus auf andere Module legen müssen. | Kontinuierliches Lernen, Verteilung der Hauptarbeitslast auf einen früheren Zeitraum | 2021-01-04 | Geschäftlich & Zeitlich | 5 |  |  | 60% | 3 | 70% | 3.5 | 10% | 0.5 | 10% | 0.5 | 10% | 0.5 | 10% | 0.5 | 10% | 0.5
14 | Bestehende Struktur gibt Änderungen nicht her | Da wir ein System weiterentwickeln, wäre es möglich, dass die Änderungswünsche der Themensteller nicht in die bestehende Struktur zu implementieren gehen. | In den Code reindenken, wenn es nicht anders geht, den alten Code umschreiben | Datum: 2021-03-30; Art: Technisch; IMP: 5; PRB: 70%; MAG: 3.5; PRB: 30%; MAG: 1.5; PRB: 0%; MAG: 0; PRB: 0%; MAG: 0